РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» декабря  2025 г.                                                                                        № 793

с. Шелаболиха

Об утверждении муниципальной               программы «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федерации, с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьей 12 закона Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае», постановлением Правительства Алтайского края от 28.12.2023 № 537 «Развитие культуры Алтайского края», на основании части 1 статьи 51 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации района от 20.11.2020 № 475 «Об утверждении муниципальной программы «Культура Шелаболихинского района» на 2021-2025 годы» с 01.01.2026.

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации района, начальника управления Делами Администрации района Васильева А.В.

Приложение: Муниципальная программа «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы и приложения к ней, всего на 28 л. в 1 экз.

| Глава района |  | А.Н. Шушунов |
| --- | --- | --- |

|  | Приложение к постановлению Администрации района от «22»декабря 2025 г. № 793 |
| --- | --- |

Муниципальная программа

«Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026-2030 годы

(далее - Программа)

Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации Шелаболихинского района Алтайского края (далее - ОКДМ) |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | - Муниципальное казенное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр» Шелаболихинского района Алтайского края (далее по тексту – МКУК «МКЦ» Шелаболихинского района); - Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования в сфере культуры «Шелаболихинская детская школа искусств» (далее по тексту – МКУДО «Шелаболихинская детская школа искусств»); - Администрация Шелаболихинского района Алтайского края; |
| Участники Программы | - Органы местного самоуправления сельских поселений Шелаболихинского района Алтайского края района (далее по тексту – администрации сельсоветов) (по согласованию). |
| Программно-целевые инструменты | Указ Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.07.2024 № 1734-р «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в Алтайском крае в 2024-2026 годах Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» |
| Цель Программы | Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных культурных ценностей, сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, культуры и искусства в Шелаболихинском районе Алтайского края. |
| Задачи Программы | - укрепление материально-технической базы учреждений культуры; - сохранение, развитие и популяризация народного самодеятельного художественного творчества, развитие исполнительских искусств, обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования; - сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, сохранение историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации; - развитие кадрового потенциала; - создание условий для доступа к цифровым информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры. Реализация государственной информационной политики, направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании и противодействие распространению деструктивной идеологии; - воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел; - укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей; - сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, обеспечение преемственности поколений, забота о достойной жизни старшего поколения ; |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - количество посещений учреждений культуры на одного жителя в год; - посещаемость музея Шелаболихинского района (в стационарных условиях); - количество посещений библиотек (в стационарных условиях); - число обращений к цифровым ресурсам; - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры (нарастающим итогом); - количество оснащенных музыкальной аппаратурой, выставочным оборудованием и компьютерной техникой учреждений культуры и их филиалов (нарастающим итогом); - количество оснащенных детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами; - количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом); - количество библиотек «Нового поколения» переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом); - количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры; - доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района; - количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории; - средняя численность участников клубных формирований в расчёте на одну тысячу человек; - количество мероприятий патриотической направлен-ности; - доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей, на уровне прошлых лет; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Алтайскому краю; - количество участников событийного межрайонного фестиваля «Как сыр в масле!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход»; - количество участников событийного межрайонного фестиваля «Душа поёт, когда клюет!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход». |
| Срок реализации Программы | 2026-2030 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств: краевого бюджета – в рамках реализации на территории алтайского края государственной программы Алтайского края «Развитие культуры Алтайского края» (Постановление Правительства Алтайского края от 28 декабря 2023 года № 537); районного бюджета – объем финансирования за счет средств бюджета муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением Совета депутатов Шелаболихинского района о районном бюджете на соответствующий год исходя из возможностей бюджета муниципального образования Шелаболихинский район Алтайского края и в соответствии с Программой. Общий объем финансирования Программы составляет 1700,0 тыс. руб., из них: средства районного бюджета – 1700,0тыс. руб.; средства краевого бюджета – 0,0 тыс. руб. средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества посещений учреждений культуры на одного жителя в год до 12,2 ед.; - увеличение количества посещений музея (в стационарных условиях) до 7,0 тыс. чел.; - увеличение количества посещений библиотек (в стационарных условиях) до 45,0 тыс. чел.; - увеличение числа обращений к цифровым ресурсам до 80,0 тыс. ед.; - количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры до 2 ед. (нарастающим итогом); - увеличение количества муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителе до 50 тысяч человек, в которых реа-лизованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы (нарастающим ито-гом); - количество оснащенных образовательных учрежде-ний в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 1 ед.; - увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) до 42 чел.; - количество библиотек «Нового поколения» переосна-щенных по модельному стандарту до 1 ед.; - увеличение количества посещений культурно- массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры до 124,5 тыс. чел.; - увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муни-ципального) значения на территории района до 100 %; - количество объектов культурного наследия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории (нарастающим итогом) до 12 ед.; - увеличение средней численности участников клуб-ных формирований в расчёте на одну тысячу человек до 125 человек; - увеличение количества мероприятий патриотической направленности до 300 ед.; - доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся – 10 %; - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Алтайскому краю - 100%. - увеличение количества участников событийного межрайонного фестиваля «Как сыр в масле!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход» до 4,5 тыс. чел. - увеличение количества участников событийного межрайонного фестиваля «Душа поёт, когда клюет!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход» до 3,0 тыс. чел. |

1. Общая характеристика сферы реализации программы

Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» утверждает документ стратегического планирования в сфере обеспечения национальной безопасности страны. Документ определяет систему целей, задач и инструментов реализации стратегического национального приоритета «Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти».

К традиционным ценностям относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России.

Целями государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей названы:

- сохранение и укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению;

- противодействие распространению деструктивной идеологии;

- формирование на международной арене образа Российского государства как хранителя и защитника традиционных общечеловеческих духовно-нравственных ценностей.

Государственная политика по сохранению и укреплению традиционных ценностей реализуется в области образования и воспитания, работы с молодёжью, науки, межнациональных и межрелигиозных отношений, средств массовой информации и массовых коммуникаций, международного сотрудничества и, конечно же, культуры.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Учреждения культуры района выполняют образовательные, воспитательные и досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентиров, являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Неотъемлемым компонентом культурной жизни района выступают творческие коллективы и объединения.

В связи с этим, разработанная программа мероприятий предусматривает активное вовлечение населения района в культурно-просветительские, досуговые, патриотические мероприятия, что, с одной стороны, способствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, а с другой стороны, служит средством продвижения традиционных российских культурных ценностей.

Программа представляет собой комплекс мероприятий, охватывающих основные актуальные направления культурной политики в муниципальном образовании Шелаболихинский район. Применение программного метода позволит направить финансовые ресурсы на поддержку приоритетных направлений сохранения и развития культуры.

2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы.

2.1.  Приоритетными направлениями реализации муниципальной программы являются:

- сохранение историко-культурного наследия, профилактика деструктивного поведения среди населения района, активное вовлечение населения в культурную жизнь района с целью популяризации самодеятельного художественного творчества, организации досуга и расширения доступа к культурным ценностям и информации;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

- обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и худо-жественного образования;

- развитие кадрового потенциала.

- создание культурного пространства района (развитие гастрольной, выставочной, фестивальной деятельности, внедрение информационных технологий, создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ населения к электронным фондам музея и библиотек района;

- создание благоприятных условий для творческой самореализации граждан;

-совершенствование и развитие форм и методов работы по патриотическому воспитанию;

- развитие системы предпрофессионального образования в сфере культуры;

- формирование нормативной правовой базы, регламентирующей развитие сферы культуры Шелаболихинского района;

- сохранение, охрана, популяризация и эффективное использование объектов культурного наследия;

- возрождение и развитие народных художественных ремесел, декоративно-прикладного творчества, поддержка самодеятельных художественных коллективов;

- создание устойчивого культурного образа Шелаболихинского района как территории культурных традиций и творческих инноваций;

- развитие инфраструктуры отрасли, в том числе:

- реконструкция объектов культуры, капитальный ремонт, техническая и технологическая модернизация учреждений культуры и образовательных организаций в области искусств;

- обеспечение максимальной доступности культурных ценностей для насе-ления Шелаболихинского района, повышение качества и разнообразия культурных услуг.

2.2. Цель и задачи Программы

Цель Программы:

Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных культурных ценностей, сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, культуры и искусства в Шелаболихинском районе Алтайского края.

Задачи Программы:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня предоставляемых услуг учреждениями культуры;

- пополнение библиотечных фондов;

- организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие нематериального культурного наследия;

- сохранение, развитие и популяризация народного самодеятельного художественного творчества, развитие исполнительских искусств, обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования;

- обеспечение сохранности объектов культурного наследия;

- сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фальсификации истории, и сохранение историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

- развитие кадрового потенциала;

- создание условий для доступа к цифровым информационным ресурсам муниципальных учреждений культуры. Реализация государственной информационной политики, направленной на усиление роли традиционных ценностей в массовом сознании и противодействие распространению деструктивной идеологии;

- воспитание в духе уважения к традиционным ценностям, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел;

- укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской идентичности и российской самобытности, межнационального и межрелигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей;

- сохранение, укрепление и продвижение традиционных семейных ценностей, обеспечение преемственности поколений, забота о достойной жизни старшего поколения;

2.3. Конечные результаты реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение количества посещений учреждений культуры на одного жителя в год до 12,2 ед.;

- увеличение количества посещений музея (в стационарных условиях) до 7,0 тыс. чел.;

- увеличение количества посещений библиотек (в стационарных условиях) до 45,0 тыс. чел.;

- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам до   80,0 тыс. ед.;

- увеличение количества созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных учреждений культуры до 2 ед.;

- увеличение количества оснащенных музыкальной аппаратурой, выста-вочным оборудованием и компьютерной техникой учреждений культуры и их филиалов до 24 ед.;

- увеличение количества специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры до 42 чел.;

- увеличение количества библиотек «Нового поколения» переоснащенных по модельному стандарту до 1 ед.;

- увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры до 124,5 чел.;

- увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения на территории района до 100 %;

- увеличение средней численности участников клубных формирований в расчёте на одну тысячу человек до 70%;

- увеличение количества оснащенных детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами до 1 ед.;

- увеличение количества лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения (нарастающим итогом) до 1 чел.;

- увеличение количества сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка в виде денежного поощрения до 1 ед.;

- увеличение количества мероприятий патриотической направленности до 300 ед.;

- сохранение доли детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся детей на уровне прошлых лет;

- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Алтайскому краю- 100%.

- увеличение количества участников событийного межрайонного фестиваля «Как сыр в масле!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход» до 4,5 тыс. чел.

- увеличение количества участников событийного межрайонного фестиваля «Душа поёт, когда клюет!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход» до 3,0 тыс. чел.

Динамика индикаторов муниципальной программы по годам представлена в Приложении 3.

2.4. Сроки реализации Программы.

Программа реализуется в период с 2026 по 2030 годы.

3.	Обобщённая характеристика мероприятий программы.

Мероприятия программы реализуются в соответствии с поставленными задачами и направлены на достижение основных показателей муниципальной программы. Мероприятия охватывают основные направления культурной политики, реализуемой на территории Шелаболихинского района и ориентированы на основные государственные задачи. Перечень мероприятий программы представлен в Приложении 1.

4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы.

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

районного бюджета – в соответствии с решением Совета депутатов Шелаболихинского района о районном бюджете на соответствующий финансовый год;

краевого бюджета – в соответствии с законодательством Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

федерального бюджета - в соответствии с Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

Средства на реализацию Программы из федерального, краевого и районного бюджетов выделяются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов.

Общий объем финансирования программы: 1700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2026 году – 500,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2028 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 300,0 тыс. руб.;

Из них:

Средства районного бюджета 1700,0 тыс. руб., в том числе по годам:

в 2026 году – 500,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2028 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 300,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 300,0 тыс. руб.;

Средства краевого бюджета 0,0 тыс. руб. в том числе по годам:

в 2026 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2027 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2028 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2029 году – 0,0 тыс. руб.;

в 2030 году – 0,0 тыс. руб.;

Средства федерального бюджета 0,0 тыс. руб.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы приведены в приложении 3.

5.   Состав, формы и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.

Текущее управление и контроль за реализацией Программы и внесение изменений в Программу осуществляет отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района.

В целях управления и контроля за реализацией Программы осуществляется:

-  текущий мониторинг реализации Программы на постоянной основе в течение всего срока реализации Программы (далее мониторинг);

- подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

- размещение годового отчета на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в сети Интернет.

Мониторинг реализации Программы осуществляется один раз в полугодие. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий Программы в установленные сроки, сведения о финансировании Программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов Программы.

Исполнитель до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в отдел по экономике и инвестициям управления Администрации района по экономике отчет о ходе выполнения Программы, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию.

Исполнитель не позднее 2-х месяцев со дня вступления в силу решения о районном бюджете на очередной год, и решения о внесении изменений в районный бюджет, вносит изменения в Программу.

Окончательные изменения в Программу могут быть внесены не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Исполнитель ежегодно до 10 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о ходе выполнения Программы, а также статистическую, справочную и аналитическую информацию, расчет эффективности реализации Программы.

Годовой отчет о ходе реализации Программы подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района в сети Интернет.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

а) оценку эффективности реализации Программы;

б) данные об использовании средств районного бюджета и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

6. Методика оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения опти-мального соотношения затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, целесообразности и адресности использования средств бюджетов всех уровней.

Оценка эффективности Программы осуществляется согласно приложения № 2 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных про-грамм,  утвержденному постановлением Администрации района от 27.12.2021 № 597.

Сведения об индикаторах Программы и их значениях приведены в приложении 2

И. о. заведующего отделом по культуре

и делам молодежи управления Делами

Администрации района                                                                                 О.В. Старцева

|  | Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы |
| --- | --- |

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы

| № п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Всего (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  | Цель Реализация основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-ских духовно-нравственных куль-турных ценностей, сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, культуры и искусства в Шелаболихинском рай-оне Алтайского края. | 2026-2030 гг. | Министерство культуры Алтайского края, Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1700,0 | Всего: |
|  |  |  |  | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1700,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Задача 1 Укрепление материально-технической базы, учреждений культуры | 2026-2030 гг. | Министерство культуры Алтайского края, Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района | 231,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 631,0 | всего: |
|  |  |  |  | 231,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 631,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.1. Текущий и капитальный ремонт зданий учреждений культуры и их филиалов; | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ»; МКУ ДО «ДШИ» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | всего: |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.2. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муни-ципальных домов культуры, расположенных в населенных пун-ктах с числом жителей до 50 тысяч человек, из них: - оснащение КДУ сценическим оборудованием, костюмами, орг-техникой, музыкальными инстру-ментами, звуковой и световой аппаратурой | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | всего: |
|  |  |  |  | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.3. Пополнение библиотечных фондов для межпоселенческой библиотечной системы и сельских библиотек, оснащение библиотечным оборудо-ванием, подписка на периодические печатные издания, приобретение мебели и выставочного оборудо-вания. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | всего: |
|  |  |  |  | 50,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 130,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.4. Переоснащение районной библио-теки по Модельному стандарту (приобретение мебели и выста-вочного оборудования). Оплата системы Ирбис. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.5. | 2026 | Администрация района; | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  | Обновление фондового и выставоч-ного оборудования, оснащение музея компьютерной и телекоммуника-ционной аппаратурой, мебелью. | -2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.6. Оснащение ДШИ музыкальными инструментами, компьютерным и выставочным оборудованием, музыкальной аппаратурой и учебными материалами. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ» | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 90,0 | всего: |
|  |  |  |  | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 90,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.7. Приобретение программного обеспе-чения «Административная панель управления продажами билетов на сайте vmuzey.com», в рамках участия в программе «Пушкинская карта» | 2026-2030 гг. | Администрации сельсоветов; Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | всего: |
|  |  |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 1.8. Повышение уровня пожарной и антитеррористической безопасности учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ»; МКУ ДО «ДШИ» | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 46,0 | всего: |
|  |  |  |  | 10,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 46,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Задача 2. Сохранение, развитие и попу-ляризация народного самодеятель-ного художественного творчества, развитие исполнительских искусств, обеспечение деятельности системы дополнительного музыкального и художественного образования. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | всего: |
|  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 75,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 2.1. Организация и проведение районных мероприятий, фестивалей, конкурсов, организация концертно-просвети-тельской и выставочной деятель-ности ДШИ. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 2.2. Работа кружков и клубных форми-рований, участие коллективов худо-жественной самодеятельности в конкурсах. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Мероприятие 2.3. Участие юных дарований в области искусств в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
|  | Задача 3. Сохранение исторической памяти, противодействие попыткам фаль-сификации истории, сохранение историко-культурного наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и инфор-мации. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 88,0 | всего: |
|  |  |  |  | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 88,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 16. | Мероприятие 3.1. Текущий и капитальный ремонт, благоустройство территорий объектов культурного наследия, памятников военной истории. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 38,0 | всего: |
|  |  |  |  | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 38,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 17. | Мероприятие 3.2. Проведение проектов, культурно-просветительских мероприятий, направленных на военно-патрио-тическое воспитание подрастающего поколения, в том числе: музейные и библиотечные выставки, культурно-просветительские мероприятия, посвященные военной истории. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | всего: |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 18. | Задача 4. Развитие кадрового потенциала. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | всего: |
|  |  |  |  | 15,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 19. | Мероприятие 4.1. Осуществление системы мер по подготовке кадров для учреждений культуры и дополнительного обра-зования в сфере культуры (профориентационная работа, взаимодействие с учебными заведениями края). | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | всего: |
|  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 20. | Мероприятие 4.2. Повышение уровня квалификации, обучение работников учреждений культуры и дополнительного образования (проведение районных семинаров, участие в зональных и краевых курсах, семинарах, обучение на базе центров непрерывного образования, оплата проездных билетов и возмещение затрат на проживание во время учебы). | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | всего: |
|  |  |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 21. | Мероприятие 4.3. Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | всего: |
|  |  |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 22. | Задача 5. Создание условий для доступа к цифровым информационным ресур-сам муниципальных учреждений культуры. Реализация государствен-ной информационной политики, направленной на усиление роли тра-диционных ценностей в массовом сознании и противодействие распро-странению деструктивной идеологии. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУ ДО «ДШИ»; МКУК «МКЦ» | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | всего: |
|  |  |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 40,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 23. | Мероприятие 5.1. Разработка, сопровождение и наполнение сайтов учреждений культуры, создание и внедрение новых форматов культурно-досуговых, культурно-образова-тельных и развлекательных мероприятий через сеть Интернет. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района МКУКДО МКУК «МКЦ» | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | всего: |
|  |  |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 24. | Мероприятие 5.2. Информационно-просветительские и иные мероприятия, посвященные профилактике экстремизма и распространения радикальных идеологий, в том числе идеологии терроризма и неонацизма, в молодежной среде | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - |  |
| 25. | Задача 6. Воспитание в духе уважения к тра-диционным ценностям, сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | всего: |
|  |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 250,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 26. | Мероприятие 6.1. Проведение в учреждениях куль-туры выставочных проектов и культурно-просветительских про-грамм, направленных на укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и их передачу от поколения к поколению: Всероссийская акция «Библионочь»; Всероссийская акция «Ночь музеев»; «Масленица»; «Крещение»; Международный женский день | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | всего: |
|  |  |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 150,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 27. | Мероприятие 6.2. Издание сборников самодеятельных поэтов и писателей Шелаболихин-ского района, изготовление полигра-фической сувенирной продукции | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | всего: |
|  |  |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 28. | Мероприятие 6.3. Творческие встречи писателей и поэтов литературного творческого объединения «Берег» | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 29. | Мероприятие 6.4. Организация выставок мастеров народных художественных промы-слов и ремёсел, создание фольклор-ного объединения. | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | всего: |
|  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 30. | Задача 7. Укрепление гражданского единства, общероссийской гражданской иден-тичности и российской самобыт-ности, межнационального и межре-лигиозного согласия на основе объединяющей роли традиционных ценностей | 2026-2030 гг. | Администрация района; Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 136,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 436,0 | всего: |
|  |  |  |  | 136,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 436,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 31. | Мероприятие 7.1. Организация Мероприятий, концерт-ных программ, посвященных празд-нованию государственных празд-ников Российской Федерации - Дня защитника Отечества, Дня Победы, Дня России, Дня Государственного флага Российской Федерации, Дня народного единства | 2026-2030 гг. | Администрация района; Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» | 136,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 436,0 | всего: |
|  |  |  |  | 136,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 436,0 | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 32. | Задача 8. Сохранение, укрепление и продвиже-ние традиционных семейных ценно-стей, обеспечение преемственности поколений, забота о достойной жизни старшего поколения. | 2026-2030 гг. | Администрация района; Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» |  |  |  |  |  |  | всего: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 33. | Мероприятие 8.1. Организация и проведение мероприя-тий по продвижению и укреплению традиционных семейных ценностей, бережного отношения к материнству и детству, уважения к старшим: День семьи, любви и верности, День Отца, День Матери, Месячник пожилого человека, День защиты детей | 2026-2030 гг. | Администрация района; Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» |  |  |  |  |  |  | всего: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | краевой бюджет |
|  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | федеральный бюджет |
| 34. | Мероприятие 8.2. Организация работы клубного форми-рования (организация мероприятий, конкурсов и поощрение лучших участников объединений) | 2026-2030 гг. | Отдел по культуре и делам молодежи управления Делами Администрации района; МКУК «МКЦ» |  |  |  |  |  |  | всего: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |

и.о. заведующего отделом по культуре и делам молодежи

управления Делами Администрации района                                                                                                                   О.В. Старцева

|  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы |
| --- | --- |

Сведения об индикаторах муниципальной программы

«Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 год и их значениях

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год разработки муниципальной программы (оценка) 2025 год | годы реализации Программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |
| 1. | Количество посещений учреждений куль-туры на одного жителя в год. | ед. |  | 9,1 | 9,6 | 10,3 | 11,0 | 11,7 | 12,2 |
| 2. | Количество посещений музея (в стационар-ных условиях). | тыс. чел. |  | 6,3 | 5,7 | 5,9 | 6,1 | 6,3 | 7,0 |
| 3. | Количество посещений библиотек (в ста-ционарных условиях). | тыс. чел. |  | 45,3 | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 |
| 4. | Число обращений к цифровым ресурсам. | тыс. ед. |  | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 80 |
| 5. | Количество созданных (реконструирован-ных) и капитально отремонтированных учреждений культуры (нарастающим итогом) | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителе до 50 тысяч человек, в которых реализованы меро-приятия по развитию и укреплению материально-технической базы (нараста-ющим итогом); | ед. |  | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 7. | Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8. | Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | чел. |  |  | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 |
| 9. | Количество библиотек «Нового поколе-ния» переоснащенных по модельному стандарту (нарастающим итогом). | ед. |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых учреждениями культуры. | тыс. чел. |  | 91,1 | 93,0 | 94,5 | 105,0 | 115,0 | 124,5 |
| 11. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципаль-ного) значения на территории района. | % |  | 89 | 92 | 94 | 96 | 98 | 99 |
| 12. | Количество объектов культурного насле-дия – памятников Великой Отечественной войны, на которых произведен текущий и капитальный ремонт, благоустройство территории (нарастающим итогом). | ед. |  | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 12 |
| 13. | Средняя численности участников клубных формирований в расчёте на одну тысячу человек. | чел. |  | 60 | 100 | 105 | 110 | 120 | 125 |
| 14. | Количество мероприятий патриотической направленности. | ед. |  | 315 | 300 | 320 | 340 | 380 | 400 |
| 15. | Доля детей, обучающихся в детских школах искусств, в общей численности учащихся. | % |  | 7 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 16. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры района к средней заработной плате по Алтайскому краю. | % |  | 100,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17. | Количество участников событийного межрайонного фестиваля «Как сыр в масле!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход». | тыс. чел. |  | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| 18. | Количество участников событийного межрайонного фестиваля «Душа поёт, когда клюет!» в рамках краевого марафона культурных событий «Культпоход». | тыс. чел. |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 |

и.о. заведующего отделом по культуре и делам молодежи

управления Делами Администрации района                                                                                                                           О.В. Старцева

|  | Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы |
| --- | --- |

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

«Развитие культуры Шелаболихинского района» на 2026 - 2030 годы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Всего финансовых затрат | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1700,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Средства районного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства краевого бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 1700,0 |

и.о. заведующего отделом по культуре и делам молодежи

управления Делами Администрации района                                                                                                                  О.В. Старцева