РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» апреля 2026 года                                                                                            № 237
с. Шелаболиха

О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 

В целях подготовки объектов жизнеобеспечения района к работе в зимний период 2026–2027 годов, и поддержания необходимого уровня их технического состояния, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», с пунктом 3 части 1 статьи 22 Устава района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить срок готовности объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период - 10 сентября 2026.


2. Утвердить Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг., далее комиссия. (Приложение № 1).


3. Утвердить состав комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг. (Приложение № 2).

4. Утвердить План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2026-2027 гг. (Приложение № 3) и Программу проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии (Приложение № 4).


5. Комиссии, совместно с Главами сельсоветов (по согласованию), руководителями бюджетных учреждений, руководителем предприятия ЖКХ (по согласованию):


осуществлять постоянный контроль за паспортизацией учреждений бюджетной сферы и объектов жизнеобеспечения;


ежедекадно проводить мониторинг готовности объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.;

содействовать принятию мер по созданию нормативного запаса топлива к началу отопительного периода;


содействовать выполнению мероприятий, направленных на устранение замечаний, выявленных управлением Ростехнадзора при оценке готовности муниципального образования к отопительному сезону 2026-2027 годов.

6. Руководителю МУП «ШЕЛТВ», обслуживающему котельные, связанные с отоплением объектов жилого фонда, социально-культурного быта, образования, и Главам сельсоветов (по согласованию), оформить и представить в отдел по ЖКХ управления Администрации района по экономике в срок до 01.09.2026 акты проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 годов по форме приложения № 5, подписанные руководителем теплоснабжающего предприятия и потребителем.

7. Рассмотреть результаты подготовки к зиме на заседании комиссии в первой декаде сентября текущего года.


8. Постановление Администрации Шелаболихинского района от 06.05.2025  № 254 «О подготовке жилищно-коммунального и энергетического хозяйства Шелаболихинского района к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов и проверке готовности объектов социальной сферы» признать утратившим силу.

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шелаболихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике.

Приложения: 1. Положение о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг., на 2 л. в 1 экз.

2. Социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг., на 1 л. в 1 экз.
3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2026-2027 гг., на 3 л. в 1 экз.
4. Программа проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии, на 3 л. в 1 экз.
5. Акт №__ проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг., на 3 л. в 1 экз.
Глава района                                                                                         А.Н. Шушунов

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Администрации Шелаболихинского района 

от 29 «апреля» 2026 № 237
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг.

1. Общие положения

1.1 Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг. (далее - «Комиссия») создается в целях координации взаимодействия Администрации района, органов местного самоуправления муниципальных образований района и хозяйствующих субъектов по вопросам обеспечения подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2026-2027 гг.

1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Федеральными законами Российской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Алтайского края, и настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии является:

2.1 обеспечение взаимодействия структурных подразделений Администрации района, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов при подготовке объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период 2026-2027 гг.;

2.2. внесение в установленном порядке в органы местного самоуправления предложений об обеспечении выполнения планов подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период.

3. Функции Комиссии

Комиссия наделяется следующими функциями:

3.1. анализ хода подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период;


3.2. участие в выработке мер по решению вопросов финансового характера, возникающих при подготовке объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период;


3.3. рассмотрение вопросов, возникающих при создании нормативных запасов топлива, приобретении материальных средств, работ и услуг, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на устранение замечаний, выявленных управлением Ростехнадзора при оценке готовности муниципального образования к отопительному сезону 2026 -2027 годов.

4. Полномочия Комиссии


Комиссия для осуществления своих полномочий имеет право:

4.1. запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов информацию, относящуюся к вопросам ее компетенции;

4.2. заслушивать на своих заседаниях должностных лиц структурных подразделений, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

4.3. привлекать для участия в работе представителей органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов;

4.4. проводить мониторинг работ по подготовке к прохождению осенне-зимнего периода 2026-2027 гг.;

4.5 распространять положительный опыт муниципальных образований в области организации мероприятий по подготовке объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в предстоящий осенне-зимний период 2026-2027 гг.

5. Организация деятельности Комиссии

5.1 Формой деятельности Комиссии являются заседания.

5.2 Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.

5.3 Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. В случае необходимости допускается проведение внеочередных заседаний.

5.4 Решения Комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколами, которые подписывает председатель (заместитель председателя) Комиссии.

5.5 Решения Комиссии рассылаются её членам, заинтересованным должностным лицам и органам местного самоуправления.

Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Администрации Шелаболихинского района 

от 29 «апреля» 2026 № 237
СОСТАВ

комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 гг.

1)
Заместитель Главы Администрации района, начальник управления Администрации района по экономике – председатель комиссии;

2)
Ивкина Наталья Дмитриевна, заведующий отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике – заместитель председателя комиссии;

3)
Заведующий по делам ГО ЧС Администрации района - член комиссии;

4)
Чалова Елена Георгиевна – заместитель заведующего отделом по ЖКХ управления Администрации района по экономике - член комиссии;
5) Рябченко Вера Викторовна, председатель комитета Администрации района по образованию – член комиссии;

6)   Захарченко Владимир Петрович, директор МБУ «Центр комплексного обслуживания муниципального имущества» - член комиссии;

7)   Ашпетов Евгений Викторович, директор МУП «ШЕЛТВ» - член комиссии;

8)     Глава соответствующего сельсовета – член комиссии (по согласованию).

9) Государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями - член комиссии (по согласованию).

Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Администрации Шелаболихинского района 

от 29 «апреля» 2026 № 237
План мероприятий 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 

в зимних условиях 2026-2027 гг.

	№ п/п
	Наименование объекта
	Перечень работ
	Фактические объемы
	Планируемые затраты
	Срок исполнения (месяц, год)
	Ответственный руководитель

	
	
	
	
	Текущий ремонт (тыс.руб.)
	Капитальный ремонт (тыс.руб.)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Капитальный ремонт водопроводной скважины в с. Батурово Шелаболихинского района Алтайского края
	Капитальный ремонт
	1
	
	3500,0
	
	

	2
	Капитальный ремонт водопроводной башни в с. Макарово, с. Шелаболиха, с. Крутишка Шелаболихинского района Алтайского края
	Капитальный ремонт
	1
	
	11600,0
	
	

	3
	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Шелаболиха
	Капитальный ремонт участков с общей протяженностью более 4,3 км.

	1
	
	32935,0
	
	

	4
	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Киприно
	Капитальный ремонт участков с общей протяженностью более 6,3 км.

	1
	
	30700,0
	
	

	5
	Капитальный ремонт водопроводной сети с. Киприно
	Подключение потребителей к центральному водопроводу в с. Киприно
	1
	
	6800,0
	
	

	ИТОГО 
	0
	85535,0
	
	

	1
	Котельная школы с. Шелаболиха, ул. Нагорная, 64
	Проверка системы отопления, котлов, насосной группы, приобретение дизельной электростанции 
	1

	30,0

	430,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	2
	Котельная школы с. Шелаболиха, ул. Пушкина, 37
	Проверка системы отопления, котлов, насосной группы, приобретение бензинового генератора
	1

	30,0

	180,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	3
	Котельная школы с. Верх-Кучук
	Проверка системы отопления, котлов, насосной группы 
	1
	25,0

	
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	4
	Котельная школы с. Новообинцево
	Проверка системы отопления, котлов, насосной группы, приобретение бензинового генератора
	1
	30,0

	180,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	5
	Котельная школы 

с. Иня
	Проверка системы отопления, котла, насосной группы, приобретение бензинового генератора
	1

	20,0

	75,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	6
	Котельная школы 

с. Кучук
	Проверка системы отопления, котлов,

насосной группы, приобретение бензинового генератора
	1

	30,0

	180,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	7
	Котельная школы 

с. Ильинка
	Проверка системы отопления, котлов,

насосной группы, замена трубы, приобретение дизельной электростанции
	1
	50,0
	560,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	8
	Котельная школы 

с. Селезнево
	Проверка системы отопления, котла,

насосной группы, замена трубы, приобретение бензинового генератора
	1

	50,0

	180,0
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	9
	Котельная школы 

с. Омутское
	Проверка системы отопления, котла,

насосной группы
	1

	20,0

	
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	10
	Котельная школы 

с. Макарово
	Проверка системы отопления, котла,

насосной группы
	1

	20,0

	
	II - III кв. 2026 г.
	Директор школы

	ИТОГО КОТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ:
	305,0
	1785,0
	
	

	1
	Котельная №3 с. Шелаболиха, ул. Кирова, 1А
	Очистка поверхностей нагрева котла
	2 котла
	40,0
	
	II - III кв. 2026 г.
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Поверка приборов безопасности и контроля
	
	50,0
	
	
	

	
	
	Опрессовка тепловых сетей
	1,0 км
	10,0
	
	
	

	
	
	Замена тепловых сетей
	1,0 км
	2200,0
	
	
	

	
	
	Подключение новых потребителей 
	1,0 км
	2200,0
	
	
	

	
	
	Установка теплообменника
	1
	150,0
	
	
	

	
	
	Замена котла 
	1
	0
	650,0
	II - III кв. 2026 г.
	Администрация района

Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Замена сетевого насоса
	1
	0
	550,0
	
	

	2
	Котельная №4 с. Шелаболиха, ул. Пугачева, 37Б
	Очистка поверхностей нагрева котла
	7 котлов
	30,0
	
	II - III кв. 2026 г
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Опрессовка тепловых сетей
	4,6 км
	50,0
	
	II кв. 2026 г
	

	
	
	Установка теплообменника
	1
	150,0
	
	II- III кв. 2026 г
	

	
	
	Замена котлов 
	3
	0
	1800,0
	II - III кв. 2026 г
	Администрация района

Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Замена сетевого насоса
	1
	0
	350,0
	
	

	3
	Котельная №5 с. Крутишка, ул. Совхозная, 6А
	Очистка поверхностей нагрева котла
	3 котла
	30,0
	
	II - III кв. 2026 г

II кв. 2026 г
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Опрессовка тепловых сетей. 
	1,0 км
	10
	
	
	

	
	
	Замена тепловых сетей
	0,550 км
	1210,0
	
	
	

	4
	Котельная №8 с. Шелаболиха, ул. Солнечная, 1А
	Очистка поверхностей нагрева котла
	4 котла
	40,0
	
	II - III кв. 2026 г.
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»»

	
	
	Опрессовка тепловых сетей
	4,9 км
	50,0
	
	
	

	
	
	Установка теплообменника
	1
	150,0
	
	
	

	
	
	Установка 1 котла марки КВр-0,8 МВт. Приобретение сетевого насоса
	1 котла
	0
	950,0
	II - III кв. 2026 г.
	Администрация района

Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»»
	
	

	5
	Котельная №6 с. Крутишка, ул. Школьная, 3А

	Очистка поверхностей нагрева котла
	3 котла
	20,0
	
	II - III кв. 2026 г.
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»»

	
	
	Опрессовка тепловых сетей
	0,9 км
	10,0
	
	
	

	6.
	Котельная № 9 с. Киприно,  ул. Советская, 40
	Очистка поверхностей нагрева котла
	3 котла
	30,0
	
	II - III кв. 2026 г
	Е.В. Ашпетов директор МУП «ШЕЛТВ»

	
	
	Опрессовка тепловых сетей
	1,2 км
	10,0
	
	
	

	
	
	Замена тепловых сетей
	0,650 км
	1430,0
	
	
	

	ИТОГО котельные, переданные в хоз. ведение:
	7870,0
	4300,0
	
	

	ВСЕГО:
	8175,0
	91620,0
	
	


Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Администрации Шелаболихинского района 

от 29 «апреля» 2026 № 237
П Р О Г Р А М М А

проведения проверки готовности к отопительному сезону 2026-2027 гг. теплоснабжающих предприятий и потребителей тепловой энергии

	№ п/п
	Объекты, подлежащие проверке
	Сроки проведения проверки
	Документы, проверяемые при проверке

	1
	Котельная №3 с. Шелаболиха
	24.08.2026
	1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения;

2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок;

3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках ТЭ;

5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала СИЗ и СКЗ, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6. Проведение наладки принадлежащих теплоснабжающим предприятиям теплосетей;

7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8. Обеспечение качества теплоносителя;

9. Организация коммерческого учета реализуемой тепловой энергии;

10. Обеспечение проверки качества ремонта и замены тепловых сетей, в т.ч. предоставление гарантий на работы и материалы;

11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельных или пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативных запасов;

12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организации;

13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

	2
	Котельная № 4    с. Шелаболиха
	24.08.2026
	

	3
	Котельная № 8    с. Шелаболиха
	25.08.2026
	

	4
	Котельная № 5 с. Крутишка
	26.08.2026
	

	5
	Котельная № 6 с. Крутишка
	26.08.2026
	

	6
	Котельная № 9    с. Киприно
	26.08.2026
	

	7
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной №3 с. Шелаболиха
	10.08.2026 – 20.08.2026
	1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (приборов отопления и тепловых сетей МКД);

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

9) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность; 

	8
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной №4 с. Шелаболиха
	10.08.2026 – 20.08.2026
	

	9
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 8 с. Шелаболиха
	25.08.2026
	

	10
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 5 с. Крутишка
	26.08.2026
	

	11
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 6    с. Крутишка
	26.08.2026
	

	12
	Потребители, подключенные к тепловым сетям котельной № 9    с. Киприно
	26.08.2026
	


*** К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих предприятий составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящей Программы.

Заведующий отделом по ЖКХ управления

Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина

                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Администрации Шелаболихинского района 

от 29 «апреля» 2026 № 237
	АКТ N

проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2026/2027 гг.

	
	
	

	(место составление акта)
	
	(дата составления акта)

	Теплоснабжающая организация
	

	в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении", а также приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 N 2234 "Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду", проверяет техническую готовность теплопотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 20__/20__ гг.:

	

	(потребитель тепловой энергии в отношении которого проводится проверка технической готовности теплопотребляющей установки)

	Техническая готовность теплопотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:


	N п/п
	Объект
	Адрес объекта

	
	
	

	
	
	


	В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду теплоснабжающая организация установила техническую готовность/неготовность к работе в отопительном периоде (ненужное зачеркнуть)

	
	1)
	объект проверки технически готов к отопительному периоду;

	
	2)
	объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией;

	
	3)
	объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

	Приложение к акту проверки готовности N ______ от ________ к отопительному периоду 20__/20__ гг.,

	являющееся его неотъемлемой частью на ____ листах

	Участники комиссии:
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	
	
	

	
	(подпись, расшифровка подписи)
	

	С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

	"
	"
	20
	г.
	

	(потребитель тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


Приложение

к акту технической готовности

теплопотребляющей энергоустановки объекта

к отопительному периоду 2026/2027 гг.

от __________ N _____

	N
	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:
	Выявленные замечания (Да/Нет)
	Примечание
	Дата устранения замечаний

	1
	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок
	
	
	

	2
	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
	
	
	

	3
	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению
	
	
	

	4
	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения
	
	
	

	5
	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии
	
	
	

	6
	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
	
	
	

	7
	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки
	
	
	

	8.1
	Наличие и работоспособность приборов учета
	
	
	

	8.2
	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии
	
	
	

	9
	Работоспособность защиты систем теплопотребления
	
	
	

	10
	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установки
	
	
	

	11
	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией
	
	
	

	12
	Плотность оборудования тепловых пунктов
	
	
	

	13
	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов
	
	
	

	14
	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность
	
	
	

	15
	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий
	
	
	

	16
	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта
	
	
	


	Подписи сторон с расшифровками:

	Теплоснабжающая организация ___________
	
	Потребитель ______________


РЕЕСТР

	рассылки к
	постановлению Администрации Шелаболихинского района Алтайского края «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

	(наименование вида документа, заголовок, содержание)


от 29 «апреля» 2026г. № 237
	Организация (или ФИО и должность), в случае направления сторонним организациям - адрес, e-mail, факс, телефон получателя документа
	Количество экземпляров на бумажном носителе
	Способ отправки документа
	Роспись в получении документа на бумажном носителе

	1
	2
	3
	4

	Администрации сельсоветов
	0
	ЭП
	

	Комитет по образованию Администрации Шелаболихинского района по образованию
	0
	ЕСЭД
	

	Минстрой Алтайского края, Управление ЖКХ, teplo6@minstroy.alregn.ru, comin2@minstroy.alregn.ru
	0
	ЕСЭД+ЭП
	

	РОСТЕХНАДЗОР в Алтайском крае, Алтайский отдел по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями. 

тел.: (3852) 298-435. 

dronov.ev@nadzor22.ru
	0
	ЭП
	

	Ашпетов Е.В. – директор МУП «ШЕЛТВ»
	1
	ЭП
	

	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Администрации района
	
	ЕСЭД
	

	Малимонов А.С. заведующий информационным отделом (для размещения на сайте)
	0
	ЕСЭД
	

	Дело
	
	
	


