РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛАБОЛИХИНСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» мая 2026 года                                                                                                № 278
с. Шелаболиха

О внесении изменений в постановление Администрации района от 29.04.2026 № 237 «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 

В целях подготовки объектов жизнеобеспечения района к работе в зимний период 2026–2027 годов и поддержания необходимого уровня их технического состояния, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 22 Устава района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации района от 29.04.2026 № 237 «О создании комиссии по контролю за ходом подготовки объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2026-2027 годов и плане мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» следующего содержания: приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Разместить настоящее постановление на официальном-сайте Администрации Шелаболихинского района Алтайского края в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы Администрации района, начальника управления Администрации района по экономике.
[bookmark: _GoBack]Приложение: на 4 л. в 1 экз. 


Глава района                                                                                                 А.Н. Шушунов

Приложение  
к постановлению Администрации
Шелаболихинского района
от «18» мая 2026 № 278
«Приложение № 3 
к постановлению Администрации
Шелаболихинского района
от «29» апреля 2026 № 237


	Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

	1
	Продолжительность отопительного периода, дни

	
	2023-2024г. г.
Начало отопительного периода 25.09.2023г. Постановление Администрации района №443
Окончание отопительного периода 06.05.2024г. Постановление Администрации района №194
	224

	
	2024-2025г.г.
Начало отопительного периода 23.09.2024г. Постановление Администрации района №465
Окончание отопительного периода 30.04.2025г.№251 Постановление Администрации города №691
	219

	
	2025-2026г.г.
Начало отопительного периода 01.10.2025г. Постановление Администрации района №529 от 16.09.2025г.
Окончание отопительного периода 27.04.2025г. Постановление Администрации района №227 от 24.04.2026г.
	209

	2
	Средняя температура наружного воздуха отопительного периода, °С 
Данные предоставлены на основании СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика»

	
	2023-2024г. г.
	-3,3

	
	2024-2025г.г.
	-5

	
	2025-2026г.г.
	-4,7

	3
	Объем потребленной тепловой энергии в отопительный период, Г калл, при наличии прибора учета

	
	2023-2024г. г.
	13617,6

	
	2024-2025г.г. 
	13689,5

	
	2025-2026г.г. 
	11088,0

	4
	Случаи размораживания внутренних систем теплоснабжения в МКД

	
	2023-2024г. г.
	Отсутствуют

	
	2024-2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	
	2025-2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	5
	Случаи аварий/дефектов внутренних систем теплоснабжения в МКД

	
	2023-2024г. г.
	Отсутствуют

	
	2024 -2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	
	2025 -2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	6
	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период

	6.1.
	Случаи перерывов в поставке теплоносителя

	
	2023-2024г. г.
Вид Нарушения - Т2 завышено более нормативного значения (завышение температуры обратной сетевой воды); Комментарий-.; Причина нарушения-Отсутствует или установлено с некорректным диаметром/длинной дроссельное устройство.
	Планируемый срок устранения: До 1 августа 2024 года

	
	2024-2025г. г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	
	2025-2026г. г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	6.2.
	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии

	
	2023-2024г. г.
	Отсутствуют

	
	2024-2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	
	2025-2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	6.3.
	Случаи снижения параметров давления теплоносителя

	
	2023-2024г. г.
	Отсутствуют

	
	2024-2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	
	2025-2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	Отсутствуют

	7
	Количество обращений/жалоб на снижение качества/параметров услуги отопления (Заявки собственников на перебои в работе/воздушные пробки и т.п.)

	
	2023-2024г. г.
	2

	
	2024-2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	5

	
	2025-2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	2

	8
	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления
Прямой договор с РСО, (ОДН по данной услуге не предусмотрен)

	
	2023-2024г. г.
	0

	
	2024-2025г.г. (за исключением апреля/мая)
	0

	
	2025-2026г.г. (за исключением апреля/мая)
	0

	
	Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному сезону

	№ п/п
	Мероприятие
	Ответственный исполнитель
	Планируемая дата

	1.1.1.
	Проведение промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) 
	МУП «ШЕЛТВ»
	Согласно утвержденного плана-графика проверки готовности к ОЗП 2026-2027гг.
30 июня - 4 июля 2026

	1.1.2.
	Проверка или разработка утвержденных в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 марта - 15 мая 2026

	1.1.3.
	Проверка или разработка паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	Апрель-Май 2026

	1.1.4.
	Проверка или подготовка выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	Апрель-Май 2026

	1.1.5.
	Проведение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 мая - 15 августа 2026

	1.1.6.
	Проверка представителем теплоснабжающей организации технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составление акта по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11-Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	Согласно утвержденного плана-графика проверки готовности к ОЗП 2026-2027гг.
30 июня - 4 июля 2026

	1.2.
	Проверка отсутствия или погашение задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)
Наличие документов, предусмотренных подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 марта - 15 мая 2026

	1.2.1.
	Проверка копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 марта - 15 мая 2026

	1.2.2.
	Проведение сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 марта - 15 мая 2026

	1.2.3.
	Проведение периодической проверки узла учета, проверка наличия акта, составленного в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	В срок до 15 августа 2026

	1.2.4.
	Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, проверка наличия акта с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)
	МУП «ШЕЛТВ»
	15 мая - 15 августа 2026

	1.3.
	Проверка дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом
	ТСН «Согласие» 
	1 марта- 15 августа 2026

	1.4.
	Актуализация схем теплоснабжения                               
	МУП «ШЕЛТВ»
	В срок до 15 сентября 2026


»

Заведующий отделом по ЖКХ управления
Администрации района по экономике                                                                    Н.Д Ивкина




	
